## Cronograma de actividades
Actividad | Duracion | Comienzo | Fin
Estudio general del proceso de transacciones | 2 horas | mie 25/11/20 | mie 25/11/20
Estudio de los depósitos. | 1 hora | mie 25/11/20 | mie 25/11/20
Estudio de los procesos de crédito que pueden aplicar los usuarios | 2 horas | jue 26/11/20 | jue 26/11/20
Estudio de apertura de cuentas de ahorro y cuenta corriente | 2 horas | jue 26/11/20 | jue 26/11/20
Estudio de pólizas bancarias | 1 hora | vie 27/11/20 | vie 27/11/20
Estudio de cómo llevan la contabilidad la entidad financiera. | 1 hora | vie 27/11/20 | vie 27/11/20
Estudio de patrones de diseño en plataforma Java Enterprise Edition | 1 hora | lun 30/11/20 | lun 30/11/20
Diseño de story board para le manejo de interfaz de la aplicación tanto web como móvil | 1 hora | lun 30/11/20 | lun 30/11/20
Diseño y desarrollo del módulo para la Gestión de usuarios, el sistema se encargará de asignar los roles respectivos según el tipo de usuario | 8 horas | jue 26/11/20 | lun 30/11/20
Diseño y desarrollo de la creación de diferentes cuentas de ahorro y corrientes, con la verificación por email de los datos de usuario. | 8 horas | jue 26/11/20 | lun 30/11/20
Diseño y desarrollo de la parametrización de la tasa de interés de las pólizas de acuerdo a periodos de tiempo. | 8 horas | jue 26/11/20 | lun 30/11/20
Desarrollo e implementación del sistema de retiros y depósitos. | 8 horas | jue 3/12/20 | lun 7/12/20
Desarrollar y diseñar un login para las validaciones de credenciales del usuario | 20 horas | jue 10/12/20 | lun 14/12/20
diseño de una interfaz que permita mostrar al usuario su resumen de cuenta de ahorros o corriente, su número de cuenta, fecha de la última transacción y su saldo actual. | 40 horas | jue 10/12/20 | lun 14/12/20
Diseñar de una interfaz que permita consultar los estados de cuenta, presentando los movimientos de los 30 últimos días y permitiendo consultar entre fechas. | 30 horas | lun 14/12/20 | vie 18/12/20
Desarrollo del sistema para la aprobación de las pólizas generadas así como el registro de las mismas en ventanilla | 8 horas | vie 18/12/20 | lun 21/12/20
Diseño y desarrollo de un sistema de créditos automáticos basado en el tiempo cumplido de la póliza. | 70 horas | jue 24/12/20 | lun 28/12/20
Desarrollar un sistema de recuperación de cuentas bloqueadas | 30 horas | jue 24/12/20 | lun 28/12/20
Desarrollo de una interfaz que al momento de iniciar sesión permite visualizar el resumen de sus pólizas aprobadas (Número de póliza, plazo, valor de póliza, valor interés, fecha de vencimiento). | 60 horas | lun 28/12/20 | mie 30/12/20
Diseño y desarrollo de un simulador de póliza para el cliente. | 130 horas | mie 30/12/20 | lun 4/12/20
Diseño y desarrollo de un formato para los requisitos del cliente para la solicitud de la póliza. | 20 horas | vie 8/1/21 | lun 11/1/21
Creación de un historial de sesión del usuario el cual podrá visualizar los intentos fallidos o satisfactorios a su cuenta virtual. | 70 horas | vie 8/1/21 | lun 11/1/21
Desarrollo de una interfaz para el inicio de sesión de los usuarios. | 10 horas | lun 11/1/21 | jue 14/1/21
Desarrollar un servicio de recuperación de contraseñas con verificación por email | 40 horas | jue 14/1/21 | lun 18/1/21
Diseño y desarrollo de una interfaz que permita al usuario consultar el saldo de la cuenta y las pólizas vigentes y vencidas.. | 80 horas | vie 22/1/21 | lun 25/1/21
Desarrollo de una interfaz que permita al usuario realizar una transferencia bancaria a la misma cooperativa o a otras instituciones financieras. | 130 horas | lun 25/1/21 | mie 27/1/21
Creación de la validación de contraseñas de usuarios. | 15 horas | vie 29/1/21 | mar 2/1/21
Creación de la validación de bloqueo de cuenta por intentos fallidos | 15 horas | vie 29/1/21 | lun 1/1/21

## Asignacion de actividades
Responsables JA=Jonathan Atancuri ES=Esteban Sibri
Responsables | Actividad
ES,JA | Estudio general del proceso de transacciones
ES,JA | Estudio de los depósitos.
ES,JA | Estudio de los procesos de crédito que pueden aplicar los usuarios
ES,JA | Estudio de apertura de cuentas de ahorro y cuenta corriente
ES,JA | Estudio de pólizas bancarias
ES,JA | Estudio de cómo llevan la contabilidad la entidad financiera.
ES,JA | Estudio de patrones de diseño en plataforma Java Enterprise Edition
ES,JA | Diseño de story board para le manejo de interfaz de la aplicación tanto web como móvil
ES | Diseño y desarrollo del módulo para la Gestión de usuarios, el sistema se encargará de asignar los roles respectivos según el tipo de usuario
JA | Diseño y desarrollo de la creación de diferentes cuentas de ahorro y corrientes, con la verificación por email de los datos de usuario.
ES | Diseño y desarrollo de la parametrización de la tasa de interés de las pólizas de acuerdo a periodos de tiempo.
JA | Desarrollo e implementación del sistema de retiros y depósitos.
JA | Desarrollar y diseñar un login para las validaciones de credenciales del usuario
ES | diseño de una interfaz que permita mostrar al usuario su resumen de cuenta de ahorros o corriente, su número de cuenta, fecha de la última transacción y su saldo actual.
JA | Diseñar de una interfaz que permita consultar los estados de cuenta, presentando los movimientos de los 30 últimos días y permitiendo consultar entre fechas.
ES | Desarrollo del sistema para la aprobación de las pólizas generadas así como el registro de las mismas en ventanilla
ES | Diseño y desarrollo de un sistema de créditos automáticos basado en el tiempo cumplido de la póliza.
JA | Desarrollar un sistema de recuperación de cuentas bloqueadas
ES,JA | Desarrollo de una interfaz que al momento de iniciar sesión permite visualizar el resumen de sus pólizas aprobadas (Número de póliza, plazo, valor de póliza, valor interés, fecha de vencimiento).
ES | Diseño y desarrollo de un simulador de póliza para el cliente.
JA | Diseño y desarrollo de un formato para los requisitos del cliente para la solicitud de la póliza.
ES | Creación de un historial de sesión del usuario el cual podrá visualizar los intentos fallidos o satisfactorios a su cuenta virtual.
JA | Desarrollo de una interfaz para el inicio de sesión de los usuarios.
ES | Desarrollar un servicio de recuperación de contraseñas con verificación por email
ES,JA | Diseño y desarrollo de una interfaz que permita al usuario consultar el saldo de la cuenta y las pólizas vigentes y vencidas..
ES,JA | Desarrollo de una interfaz que permita al usuario realizar una transferencia bancaria a la misma cooperativa o a otras instituciones financieras.
JA | Creación de la validación de contraseñas de usuarios.
ES | Creación de la validación de bloqueo de cuenta por intentos fallidos